## 申請時必要書類一覧
給配水施設工事及び公共汚水ます等特別設置に係る必要書類一覧
〇給配水施設工事承認願
〇公共汚水ます等特別設置申請書
| ① | 申請書（鑑）
| ② | 位置図
| ③ | 平面図、縦横断面図
|  | 必要部数 | ２部
〇道路占用 |  |  | 市 道 | 県 道 | 法定外（里道など）
| ① | 申請書（鑑） | 〇 | 〇 | 〇
| ② | 位置図 | 〇 | 〇 | 〇
| ③ | 占用面積一覧表 | - | 〇 | -
| ④ | 平面図 | 〇 | 〇 | 〇
| ⑤ | 断面図 | 〇 | 〇 | 〇
| ⑥ | 復旧平面図・復旧断面図 | 〇 | 〇 | 〇
| ⑦ | 区長の同意書（原本1部） | - | - | 〇
| ⑧ | 規制・保安図 | - | ○ | -
|  | 必要部数 | ４部 | ４部 | ３部
（うち１部を上下水道課で受領）
※県道の規制・保安図には、図内に規制期間・時間帯・規制方法を記載すること。
〇通行規制 |  |  | 片側交互通行 | 通行止め | 県道規制
| ① | 申請書（鑑） | 〇 | 〇 | -
| ② | 位置図 | 〇 | 〇 | -
| ③ | 規制・保安図 | 〇 | 〇 | -
|  | 必要部数 | ３部 | 12部 | 不要
（うち１部を上下水道課で受領）
※通行止めを行う場合、土木建設課にて区長の同意書を指示された部数提出すること。
※県道は占用申請書に規制図を添付するので、個別での提出は不要。
〇注意事項
(1)共通
| ・ | 位置図は、1/2500程度の縮尺で添付してください。
| ・ | 平面図・断面図等の図面は1/100もしくは1/50の縮尺で記載してください。
| ・ | 市道と県道の申請は様式が異なりますので、ご注意ください。
| ・ | 区長の同意書については、原本（１部）以外はコピーで構いません。
| ・ | 上記に示すほか、必要に応じて各管理者が指示する書類を提出していただくことが
あります。
(２)道路占用
| ・ | ⑤埋設管の深さ、側溝底部など他構造物からの離隔（30cm以上）を図示してくだ
さい。
| ・ | ⑥掘削幅および復旧幅（仮・本とも）を図示してください。
(３)通行規制
| ・ | 規制に関して、市道は湖南市土木建設課、県道は甲賀土木事務所が所管しています。
詳細や記載内容などの最新情報は、各管理者に確認してください。
| ・ | 上・下水道ともに同時申請する場合は、合わせて１式分の提出で結構です。
| ・ | 通行規制に関しては、申請から２週間程度を要しますので、期間に余裕をもって申
請してください。
| ・ | 通行止めは関係機関に工事着手の２週間前には通知することとなっていますので、
着手する１ヶ月前には申請してください。
下水道工事の場合、本管の布設および取出しは湖南市に土木一式の登録があり、県内で下水道本管工事の経験を有する業者が施工できます。
ただし、公共汚水ますの取替えのみを行う場合は、湖南市下水道排水設備指定工事店であれば施工できます。

## 完了届添付写真一覧
給配水施設工事完了届 添付工事写真一覧
No. | 添付写真 作業内容 | 備 考
1 | 着工前
2 | 完了 | 上下水道課提出分は舗装仮復旧まででよい
3 | 材料写真
4 | 舗装切断状況
5 | 既設舗装厚
6 | 機械掘削・積込状況
7 | サドル分水栓 取付穿孔状況
8 | 防食フィルム取付
9 | ロケーティングワイヤー取付
10 | 水圧試験 | 1.75MPa: 1分間 1.00MPa:10分間
11 | 基礎砂厚 | 標準 H=10cm
12 | 防護砂厚 | 標準 H=10cm
13 | 埋設表示シート | 標準 管から30cm
14 | 埋戻転圧状況
15 | 路盤高さ
16 | プライムコート散布
17 | 舗装仮復旧路盤出来方
18 | メータBOX設置 | 位置がわかるもの、蓋を開けて中を写したもの
19 | 安全工 | 通行規制状況、矢板設置状況など
※ | 管路やメータBOXの埋設位置などが変更になった場合は、竣工図を添付してくだ
さい。図面と異なる施工を行っていた場合、改修を命じることがあります。
・・・必ず添付する写真
・・・できれば添付してほしい写真

## 承認願
給配水施設工事承認願
令和 年 月 日
湖南市水道事業管理者
湖南市長 様
申請人
住 所
氏 名
電 話
下記区域内の給配水施設工事に至る給配水管管布設工事を実施したいので添付書類
を審査の上、承認くださるようお願いします。
記
１ 事業の名称
２ 事業の所在地
３ 事業の実施工程 | 許 可 日 ～ 令和 年 月 日
４ 給配水管設計図書 | 位置図、給配水管工事設計図書
５ 施工業者 | 住所
氏名
電話
□給配水管工事図面は、２部提出のこと。

## 完了届
工事完了届出書
承認番号 | 令和 年 月 日 第 号
事業（施設）の名称
事業（施設）の所在地
完了年月日 | 令和 年 月 日
上記のとおり完了したので届け出ます。
令和 年 月 日
湖南市水道事業管理者
湖南市長 様
|  | 申請者 | 住 所
氏 名
|  | 施工者 | 住 所
氏 名