様式第２号（第６条関係）

年　　月　　日

湖南市長　　　あて

受注者

住　所

氏　名

工　事　履　行　報　告　書

下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。

| 工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |  |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 報告日付 | 年 月 日 現在 |  |  |
| 月別 | 予定工程（％） （ ）は工程変更後 | 実施工程（％） （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 年 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |
| 工事担当課 記載欄 |  |  |  |
| 当該案件は、工期の2分の1以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は2分の1以上であることを確認できたことを報告します。 年 月 日 総括監督員 監督員 |  |  |  |

注1)　予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入してください。

注2)　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。

注3)　必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

工事履行報告書記入例

様式第２号（第６条関係）

令和３年１２月１日

湖南市長　様

受注者

住　所　　湖南市○○○×××番地

氏　名　　株式会社□□□□□□

工　事　履　行　報　告　書

下記の工事について、中間前金払いに係る工事履行状況を報告します。

| 工事名 | ○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 湖南市××× |  |  |
| 工期 | 令和３年４月３０日 ～ 令和４年３月１５日 |  |  |
| 報告日付 | 令和３年１1月３０日 現在 |  |  |
| 月別 | 予定工程（％） （ ）は工程変更後 | 実施工程（％） （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| 平成２4年 ４月 | ０．０（ ） | ０．０差（ 0.0） |  |
| ５月 | ０．０（ ） | ０．０差（ 0.0） |  |
| ６月 | ２．０（ ） | １．０差（－ 1.0） |  |
| ７月 | ５．０（ ） | ５．０差（ 0.0） |  |
| ８月 | １１．０（ ） | ８．０差（－ 3.0） |  |
| ９月 | １８．０（ ） | １５．０差（－ 3.0） |  |
| １０月 | ２８．０（ ） | ３３．０差（＋ 5.0） |  |
| １１月 | ３７．０（ ） | ５０．０差（＋ 13.0） | ＞５０％ |
| １２月 | ５６．０（ ） | 差( ） |  |
| 平成２５年 １月 | ７７．０（ ） | 差（ ） |  |
| ２月 | ９８．０（ ） | 差（ ） |  |
| ３月 | １００．０（ ） | 認定要件 (例)11月末の状況 ①工期の1/2を経過 ②工期の1/2までの作業を実施済み ③作業に要する経費が請負金額の1/2(出来高50％)以上 差（ ） |  |
| 工事担当課 記載欄 |  |  |  |
| 当該案件は、工期の２分の1以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は２分の1以上であることを確認できたことを報告します。 年 月 日 総括監督員 監督員 |  |  |  |

注1)　予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入してください。

注2)　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。

注3)　必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。